## Modelo
ETAPAS DO PROJETO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | ENTREGA
1 | EQUIPE E TEMA |  |  | 2023-02-21
2 | CRIAÇÃO DO PRIMEIRO ROTEIRO |  |  | 2023-03-07
3 | ENTREGA 01 - ENTREGA DO MVP |  |  | 2023-03-14
4 | CRONOGRAMA |  |  | 2023-03-21
4 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO
MONTAGEM DO GIT
Arthur Osaka Hoshino: https://github.com/ArthurHoshino Bruno Koji Nakao Fernando Manso Isaac Nikolas D. P. Varella: https://github.com/Nikolas-Dalton João Henrique
DOCUMENTACAO: GitHub
INSTALAÇÃO DE SOFTWARES
PYTHON
BIBLIOTECAS: Pygame, Time, Sys
VISUAL STUDIO CODE (OU OUTRO)
5 | ENTREGA 01 - ENTREGA DO MVP |  |  | 2023-04-04
|  | REUNIÃO 01: Criação de interface do jogo |  | 2023-04-07
|  | REUNIÃO 02: Criação de sistema de listagem de perguntas |  | 2023-04-08
|  | REUNIÃO 03: Criação de sistema de perguntas aleatórias |  | 2023-04-14
6 | ENTREGA 04 - SPRINT2 |  |  | 2023-04-18
|  | REUNIÃO 01: Criação da história do jogo |  | 2023-04-21
|  | REUNIÃO 02: Criação do mapa do jogo |  | 2023-04-22
|  | REUNIÃO 03: Criação de sistema de verificação de respostas |  | 2023-04-28
7 | ENTREGA 05 - SPRINT 3 |  |  | 2023-05-02
|  | REUNIÃO 01: Criação do sistema de vida |  | 2023-05-05
|  | REUNIÃO 02: Criação de temporizador por pergunta |  | 2023-05-06
|  | REUNIÃO 03: Criação do arquivo executável do jogo |  | 2023-05-12
8 | ENTREGA 06 - SPRINT 04 |  |  | 2023-05-16
|  | REUNIÃO 01: Criação do sistema de loja e power-ups |  | 2023-05-19
|  | REUNIÃO 02: Criação de recursos sonoros |  | 2023-05-20
9 | ENTREGA 07 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO (PITCH NO YOUTUBE) |  |  | 2023-05-30
|  | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO |  | 2023-06-02
|  | APRESENTAÇÃO DO PROJETO |  | 2023-06-03
10 | ENTREGA 08 - RELATÓRIO FINAL |  |  | 2023-05-06
|  | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO |  | 2023-06-09
|  | LIÇÕES APRENDIDAS |  | 2023-06-10

## Exemplo
ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR - PROJETO UNESP
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | PRAZO
1 | EQUIPE E TEMA |  |  | 2019-02-22
2 | CRONOGRAMA + PROJECT CHARTER (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-01
3 | MVP - ENTREGA: LISTA DE FUNCIONALIDADES (2 SEMANAS) |  |  | 2019-03-14
4 | MAPA DE CONHECIMENTO (DEFINIÇÃO TECNOLOGICA) (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-21
| 4.1 | MATRIZ DE HABILIDADES
5 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-28
| 5.1 | MONTAGEM DO GIT (1 SEMANA)
|  | 5.1.2 | EQUIPE (LISTA E CURRICULOS)
|  | 5.1.3 | DOCUMENTACAO
6 | SPRINT1 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-11
| 6.1 | PESQUISA SOBRE AS CERTIFICAÇÕES
| 6.2 | HELLO WORD DA APLICAÇÃO(MOBILE OU WEB)
| 6.3 | DESENVOLVIMENTO DAS TELAS PRINCIPAIS
| 6.4 | MODELAGEM DO BANCO
| 6.5 | CRIAÇÃO DO BANCO
7 | SPRINT2 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-25
| 7.1 | MODELAGEM DA API
| 7.2 | CRIAÇÃO DA API
| 7.3 | INTEGRAÇÃO DA API COM APLICAÇÃO
| 7.4 | INSERIR AÇÕES NAS TELAS ("CRUD")
8 | SPRINT 3 (3 SEMANAS) |  |  | 2019-05-16
| 8.1 | GERAR APK
| 8.2 | TESTE COM O CLIENTE LOCAL
| 8.3 | APLICAR CORREÇÕES QUE O CLIENTE PEDIU
| 8.4 | TESTE PÓS CORREÇÕES
9 | RELATÓRIO FINAL (1 SEMANAS) |  |  | 2019-05-23
| 9.1 | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
| 9.2 | REVISÃO DA MATRIZ DE HABILIDADE
| 9.3 | LIÇÕES APRENDIDAS
| 9.4 | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
10 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO (1 SEMANA) |  |  | 2019-06-03